## POA 2023
POA 2023
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PROCESOS | PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA 2023 |  | PRESUPUESTO ESTIMADO | INDICADORES DE GESTIÓN (CCT) | EVIDENCIAS | RESPONSABLES
[5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin
OE1: Fortalecer la excelencia académica y humana de los estudiantes, promoviendo su formación integral orientada a contribuir al desarrollo productivo de la sociedad y el país. | Fortalecer la formación integral de los estudiantes, acciones orientadas a la formación en valores, que permitan a los estudiantes contribuir al desarrollo productivo del país. | Gestión Académica | P: Reconocimiento o validación de trayectorias profesionales u homologación de Estudios. | Elaborar procesos de homologación de estudios | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Procesos de reconocimiento o validación de trayectorias profesionales u homologación de Estudios, diseñados | Documento | Coordinadores de Carreras
|  |  |  | Aplicar el reconocimiento o validación de trayectorias profesionales | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Procesos de reconocimiento o validación de trayectorias profesionales u homologación de Estudios, en ejecución | Informe
|  |  | P: Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación del proceso docente | Actualizar el sistema de seguimiento, control y evaluación curricular | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación Curricular, actualizado y aprobado, | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Sistema de seguimiento, control y evaluación curricular | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación Curricular en ejecución | Informe
|  |  |  | Evaluar del Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación Curricular. | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación Curricular, evaluado periódicamente. | Informe
|  | Gestión Pedagógica Curricular | P. Acompañamiento Académico y Pedagógico: Sistema de Tutorías (Académicas, PP, Trabajo de Titulación, Investigación Generativa) | Actualizar el Sistema de Tutorías (Académicas, PP, Trabajo de Titulación, Investigación Generativa) | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Sistema para Tutorías Académicas, Prácticas Preprofesionales, Trabajo de Titulación y de Investigación Generativa, actualizado | Documento | Directora Académica
|  |  |  | Ejecutar el Sistema de Tutorías (Académicas, PP, Trabajo de Titulación, Investigación Generativa) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema para Tutorías Académicas, Prácticas Preprofesionales, Trabajo de Titulación y de Investigación Generativa, en ejecución. | Informe
|  |  | SP: Programas de Estudio de las Asignaturas (Syllabus/Guías de Estudio, PEAs) de las carreras | Elaborar periódicamente los Programas de Estudio de las Asignaturas | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Programas de Estudio de las Asignaturas (Syllabus/Guías de Estudio, PEAs) de las carreras, planificadas. | Documento
|  |  |  | Ejecutar los Programas de Estudio de las Asignaturas | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Programas de Estudio de las Asignaturas (Syllabus/Guías de Estudio, PEAs) en ejecución. | Informe
|  |  |  | Evaluar periódicamente los Programas de Estudio de las Asignaturas | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Programas de Estudio de las Asignaturas evaluadas en cada período académico. | Informe
|  |  | SP: Guías de Aprendizaje de los estudiantes | Elaborar las guías de aprendizaje de los estudiantes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Guías de aprendizaje (Guía de estudio de la asignatura; Guía de clases prácticas; Guía de prácticas en el entorno laboral real; Guía para el desarrollo del trabajo de integración curricular. | Documento
|  |  |  | Ejecutar las guías para orientar la labor de aprendizaje de los estudiantes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 |  | Informe
|  |  | SP: Diseño, ejecución y seguimiento del Sistema de seguimiento al syllabus | Diseñar el Sistema de seguimiento al syllabus | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de seguimiento al syllabus, diseñado. | Documento
|  |  | P: Sistema para la formación práctica en el entorno académico | Planificar las prácticas de aplicación y experimentación en el entono académico | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno académico, diseñado y aprobado. | Documento
|  |  |  | Ejecutar las prácticas de aplicación y experimentación en el entono académico | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno académico en ejecución | Informe
|  |  |  | Evaluar las prácticas de aplicación y experimentación en el entono académico | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno académico, evaluado periódicamente. | Informe
|  |  | P: Buenas Prácticas Ambientales: desarrollo sostenible y ética ambiental. | Diseñar el Proyecto Institucional de Buenas Prácticas Ambientales | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Proyectos institucionales de Buenas Prácticas Ambientales | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Proyecto Institucional de Buenas Prácticas Ambientales (desarrollo sostenible y ética ambiental) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1700 | Documento de desarrollo de los proyectos institucionales de Buenas Prácticas Ambientales | Informe
|  |  | SP: Promoción y difusión del cuidado ambiental: campañas e iniciativas ambientales, cursos de formación continua, convenios de cooperación interinstitucional | Elaborar el Plan de promoción y difusión del cuidado ambiental | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de promoción y difusión del cuidado ambiental | Documento
|  |  |  | Ejecutar el plan de promoción y difusión del cuidado ambiental: campañas e iniciativas ambientales | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Evidencias del desarrollo del Plan de promoción y difusión del cuidado ambiental | Informe
|  | Gestión de la Oferta Académica | P: Diseño Curricular de Carreras (Macro, Meso y Microcurricular) | Diseñar varias carreras tecnológicas nuevas | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | 1 carreras tecnológicas nuevas diseñadas hasta el año 2026. | Diseños curriculares | Directora Académica
|  |  | P: Plan para la formación en valores: Universal; Académico y Profesional | Elaborar los Estudios de necesidades de formación de grado y posgrado | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 8 estudios de necesidades de formación de grado y posgrado, diseñado, hasta el año 2026. | Documento | Elsa Pezo
| Apoyar el proceso educativo y de formación de los actores, en base a normativa que regula los procesos académicos. | Gestión Académica | P: Sistema de becas y ayudas económicas para formación de Posgrado de docentes. | Diseñar un Sistema de becas y ayudas económicas para formación de Posgrado de docentes. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 9200 | Un Sistema de becas y ayudas económicas parala formación de Posgrado de docentes, diseñado y aprobado. | Documento | Coordinadores de Carreras
|  |  | P: Plan de Capacitación Docente . | Elaborar el Pan de Capacitación Docente | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Un plan de capacitación docente diseñado | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Capacitación Docente | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | Un 20% del Plan de Capacitación Docente Ejecutado | Informe
|  |  |  | Evaluar el Plan de Capacitación Docente | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un plan de capacitación docente evaluado periódicamente. | informe
|  |  | SP: Seguimiento, Control y Evaluación del Plan de capacitación Docente | Elaborar la metodología de Seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Una Guía metodológica de Seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documentos de evidencias del seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | Informe
|  |  |  | Evaluar el plan de Seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Informe final del seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | Informe
| Fortalecer el sistema de admisión y nivelación a los estudios de grado y posgrado a fin de garantizar el acceso y permanencia estudiantil al Instituto. | Gestión pedagógica Curricular | P: Acompañamiento Académico y Pedagógico: Sistema de Admisión a estudios de Grado y Posgrado | Elaborar y aprobar el Sistema de Admisión y Nivelación | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un sistema de admisión y nivelación diseñado y aprobado. | Documento | Directora Académica
|  |  |  | Aplicar el Sistema de Admisión y Nivelación | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema de admisión y nivelación en ejecución | Informe | Elsa Pezo
|  |  |  | Evaluar el Sistema de Admisión y Nivelación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema de admisión y nivelación evaluado. | Informe
|  |  | SP: Diseño, ejecución y evaluación de los cursos de nivelación. | Elaborar y aprobar del Curso de Nivelación | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un curso de nivelación aprobado | Documento
|  |  |  | Ejecutar Curso de Nivelación | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | Un curso de nivelación ejecutado | Informe
|  |  |  | Evaluar el Curso de Nivelación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un curso de nivelación evaluado | Informe
|  |  | SP: Acompañamiento Académico y Pedagógico: Integración de los estudiantes a la vida académica | Elaborar un Plan de acciones que apoyen a los nuevos estudiantes a integrarse a la vida académica: (procesos de inducción, técnicas de estudio, desarrollo de la comprensión lectora, desarrollo del pensamiento crítico, manejo y resolución de conflictos) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de acciones que apoyen a los nuevos estudiantes a integrarse a la vida académica | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Plan de acciones que apoyen a los nuevos estudiantes a integrarse a la vida académica: (procesos de inducción, técnicas de estudio, desarrollo de la comprensión lectora, desarrollo del pensamiento crítico, manejo y resolución de conflictos) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documento que evidencie la ejecución del Plan de acciones para integrarse a la vida académica
|  |  | SP: Acompañamiento Académico y Pedagógico: Sistema de Estímulos y reconocimiento académico | Elaborar el sistema de Estímulos y reconocimientos académicos a los estudiantes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Sistema de Estímulos y reconocimientos académicos a los estudiantes | Documento
|  |  |  | Ejecutar el sistema de Estímulos y reconocimientos académicos a los estudiantes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4800 | Documentos que evidencien la ejecución del Sistema de Estímulos y reconocimientos académicos a los estudiantes | Informe
| Robustecer la administración del personal académico con la intención de que responda a las necesidades y exigencias de calidad, que requiere la formación que se imparte en las carreras del ISTTE. | Gestión Pedagógica Curricular | P: Rediseño del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. | Planificar el rediseño del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente por período académico | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, diseñado en cada período académico | Documento | Directora Académica
|  |  |  | Aplicar el sistema de Evaluación del Desempeño Docente. | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | Un informe de los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente. | Informe | Elsa Pezo
|  |  | P: Actualización del reglamento de carrera y escalafón docente (incluye tabla escalafonaria del personal) | Actualizar el reglamento de carrera y escalafón docente que incluye la tabla escalafonaria del personal académico. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Reglamento de Carrera y Escalafón Docente, actualizado, que incluye tabla escalafonaria del personal, elaborado y aprobado. | Documento
|  |  | P: Distributivo de Trabajo Docente semestral (incluye instructivo) | Elaborar el distributivo de trabajo docente en cada período académico de acuerdo a la normativa institucional. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Distributivo de Trabajo Docente semestral, elaborado y aprobado. | Documento
|  |  |  | Aplicar el distributivo de trabajo docente en cada período académico de acuerdo a la normativa institucional. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Distributivo de Trabajo Docente semestral, en ejecución. | Informe
| Procesar continuamente la relación sistemática de los graduados y empleadores a fin de obtener información acerca de las experiencias de eficiencia terminal, conservación estudiantil e inclusión laboral. | Gestión Pedagógica Curricular | SP: Eficiencia Terminal | Examinar el comportamiento de las tasas de eficiencia terminal | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Reglamento de Titulación, elaborado hasta el año 2022. | Documento | Directora Académica
|  |  | P: Elaboración, aprobación y ejecución de la Unidad de Integración curricular | Diseñar la Unidad de Integración curricular | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Una propuesta de Unidad de Integración Curricular diseñada y aprobada hasta 2022 | Documento | Elsa Pezo
| Fortalecer la gestión de ambientes de aprendizaje y de bienestar institucional para garantizar la calidad en los procesos académicos. | Gestión de Bienestar Institucional | SP: Bienestar Estudiantil: Acción afirmativa | Elaborar el Plan de Igualdad de Oportunidades, que cuente con una normativa establecida. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Unidad de Bienestar Institucional, constituida. | Documento | Dirección de Bienestar / Sandra Jaramillo
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Igualdad de Oportunidades | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 8246 | Unidad de Bienestar Institucional, en servicio a la comunidad. | Informe
|  |  | SP: Bienestar Estudiantil: Ética y Transparencia (código de ética; Rendición de cuentas) | Elaborar el plan de acción de la unidad de Bienestar Estudiantil | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de acción de la unidad de Bienestar Estudiantil | Documento
|  |  |  | Ejecutar el plan de acción de la unidad de Bienestar Estudiantil que evidencie la Ética y Transparencia | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documentos que evidencien la ejecución del Plan de acción de la unidad de Bienestar Estudiantil | Informe
|  |  | SP: Bienestar Psicológico: Proyecto de intervención positiva | Elaborar el Proyecto de intervención positiva sobre los conocimientos y herramientas que conducen al bienestar psicológico, a la felicidad. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Proyecto de intervención positiva sobre los conocimientos y herramientas que conducen al bienestar psicológico, a la felicidad. | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Proyecto de intervención positiva sobre los conocimientos y herramientas que conducen al bienestar psicológico, a la felicidad. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | Documentos de ejecución del Proyecto de intervención positiva sobre los conocimientos y herramientas que conducen al bienestar psicológico, a la felicidad. | Informe
|  |  | P: Formación Complementaria (extracurricular de los estudiantes) | Planificar las actividades extracurriculares para la participación de los estudiantes. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 5000 | Un plan de Formación Complementarias con las actividades culturales y deportivas, diseñado y aprobado. | Documento
|  |  |  | Ejecutar las actividades culturales y deportivas que participan los estudiantes. | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | Un plan de Formación Complementarias con las actividades culturales y deportivas en ejecución. | Informe
|  |  | P: Sistema de Gestión de biblioteca del ISTTE. | Diseñar el sistema de Gestión de Biblioteca del ISTTE | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de Gestión de biblioteca del ISTTE, diseñado y aprobado. | Documento | Bibliotecario / Betsabé Goldstein
|  | Gestión Biblioteca |  | Aplicar el sistema de Gestión de Biblioteca del ISTTE | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3000 | Un Sistema de Gestión de biblioteca del ISTTE, en ejecución. | Informe
|  |  | SP: Incremento del acervo bibliográfico de las carreras. | Planificar el incremento del acervo bibliográfico de las carreras. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un plan de adquisiciones, y de generación de contenidos específicos para las carreras, diseñado. | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Plan de adquisiciones bibliográfico de las carreras. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5073 | Un plan de adquisiciones, y de generación de contenidos específicos para las carreras, en ejecución. | Informe
OE2: Impulsar la investigación desarrollo e innovación pertinente y de impacto, a nivel local, zonal, nacional y regional. | Fortalecer los procesos de investigación científica y tecnológica, encaminados a generar nuevos hallazgos y su expansión a nivel local, zonal, nacional y regional. | Gestión de Investigación | P: Plan de Investigación científica y tecnológica | Elaborar el Plan de Investigación Científica | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Plan de Investigación Científica elaborado y aprobado | Documento | Dirección de Investigación /Ana T. Berrios / Christian Cabascango
|  |  | (Producción Científica) | Ejecutar el Plan de Investigación Científica | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 70000 | Un Plan de Investigación Científica en ejecución | Informe
|  |  |  | Evaluar el Plan de Investigación Científica | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de Investigación Científica evaluado | Informe
| Definir campos de acción, estructuración de proyectos inter y multidisciplinares | Gestión de Investigación | SP: Líneas y sublíneas de Investigación | Elaborar y aprobar las líneas y sublíneas de investigación | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Un documento con las líneas y sublíneas de investigación aprobadas | Documento | Dirección de Investigación /Ana T. Berrios / Christian Cabascango
|  |  | SP: Proyectos de investigación científica y tecnológica | Diseñar Proyectos de investigación científica y tecnológica | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Proyectos de investigación científica y tecnológica aprobados, | Documento
|  |  |  | Ejecutar los Proyectos de investigación científica y tecnológica | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 30000 | Proyectos de investigación científica y tecnológica en ejecución. | Informe
OE3: Promover la vinculación con la sociedad orientada a resolver los problemas y necesidades de la comunidad, fortaleciendo sus capacidades y potenciando la formación significativa de los estudiantes. | Fortalecer la ejecución de la función sustantiva de vinculación con la sociedad, acorde a las necesidades detectadas en la comunidad. | Gestión de Vinculación con la Sociedad y las Prácticas P.P. | P: Plan de Vinculación con la Sociedad | Elaborar y aprobar el Plan de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Plan de Vinculación con la Sociedad diseñado y aprobado. | Documento | Dirección de Vinculac. Sociedad / Vinculación: Víctor Garay
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de Vinculación con la Sociedad en ejecución. | Informe
|  |  |  | Evaluar el Plan de Vinculación con la Sociedad | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de Vinculación con la Sociedad evaluado | Informe
|  |  | SP: Estudio de Problemática Social para la realización de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. | Elaborar un estudio de Necesidades sociales para la realización de proyectos de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1700 | Un Estudio de Problemática Social para la realización de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. | Documento
|  |  | P: Gestión de Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad | Elaborar Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Programas y proyectos de Vinculación con la Sociedad diseñados. | Documento
|  |  |  | Ejecutar los Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 13600 | Programas y proyectos de Vinculación con la Sociedad en ejecución | Informe
|  |  |  | Evaluar los Proyectos de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Programas y proyectos de Vinculación con la Sociedad evaluados. | Informe
|  |  | P: Gestión de Prácticas Pre profesionales y/o pasantías. | Elaborar un sistema de Prácticas Pre profesionales y/o pasantías. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno laboral real, diseñado. | Documento
|  |  |  | Ejecutar las Prácticas Pre profesionales y/o pasantías. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno laboral real, en ejecución. | Informe
|  |  |  | Evaluar el sistema de Prácticas Pre profesionales y/o pasantías. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno laboral real, evaluado periódicamente. | Informe
|  | Gestión de la Educación Continua | P: Plan de Educación Continua para el ISTTE; ISTTE con condición universitario | Elaborar el Plan de Educación Continua | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Plan de Educación continua, diseñado. | Documento | Coordinador de Educación Continua / Karla Robalino
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Educación Continua | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de Educación continua, en ejecución. | Informe
OE4: Mejorar la gestión de la institución enfocada al aseguramiento de la calidad, para fomentar el crecimiento continuo y el logro de sus objetivos. | Mejorar la gestión administrativo-financiera del ISTTE, para garantizar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos al servicio de la comunidad. | Gestión de la Seguridad Ocupacional | P: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan de emergencias aprobado, (Reglamento de higiene y seguridad, enmarcada en las normas nacionales) | Documento | Coordinación de la Seguridad Ocupacional / Richard Cabrera
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 17000 | Plan de emergencias en ejecución, (Reglamento de higiene y seguridad, enmarcada en las normas nacionales) | Informe
|  | Gestión de Tesorería | P: Presupuesto de operación e inversión. | Elaborar el presupuesto de operación e inversión para el año 2023 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Un presupuesto para el año 2023 aprobado | Documento | Tesorería / Mirian Mena
|  |  |  | Aplicar el presupuesto contingente para el año 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un presupuesto contingente para el año 2023 aplicado | Informe
|  |  | P: Autogestión financiera | Definir estrategias de autogestión financiera | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Unas estrategias de autogestión financiera diseñadas y aprobadas | Documento
|  |  |  | Aplicar estrategias de autogestión financiera | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Unas estrategias de autogestión en aplicación | Informe
|  | Gestión de Talento Humano | P: Selección e ingreso de Docentes de acuerdo a la normativa vigente | Preparar los procesos de selección de docentes para su vinculación al Instituto | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Un documento con los procesos de selección de los docentes aprobado | Documento | Dirección de Talento Humano /
|  |  |  | Ejecutar el proceso de Selección de docentes de acuerdo a la normativa vigente | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 100% de docentes con el proceso de selección para incorporarse a la docencia | Informe | Jimena Silva
|  |  | SP: Proceso de concursos de merecimientos y oposición de docentes que ingresan a la cátedra del ISTTE. | Elaborar los Concursos de merecimientos y oposición de docentes que ingresan a la cátedra del ISTTE. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Proceso de concursos de merecimientos y oposición de docentes que ingresan a la cátedra del ISTTE, diseñado y aprobado. | Documento
|  |  |  | Ejecutar los Concursos de merecimientos y oposición de docentes que ingresan a la cátedra del ISTTE. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Proceso de concursos de merecimientos y oposición de docentes que ingresan a la cátedra del ISTTE, en ejecución. | Informe
|  |  | SP: Titularización de docentes TC Y MT | Realizar el proceso para la incorporación de docentes titulares | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Un proceso para la incorporación de docentes titulares aprobado | Documento
|  |  |  | Titular a varios docentes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 16000 | 20% de docentes titulares incorporados | Reporte
|  |  | P: Plan de Capacitación Administrativo. | Elaborar el Plan de Capacitación Administrativo | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan de Capacitación Administrativo, diseñado y aprobado, | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Administrativo | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 7800 | Plan de Capacitación Administrativo, en ejecución. | Informe
|  |  | P: Sistema de evaluación al Personal Administrativo. | Elaborar el Sistema de Evaluación al Personal Administrativo. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Sistema de evaluación al Personal Administrativo, diseñado y aprobado. | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Sistema de Evaluación al Personal Administrativo. | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de evaluación al Personal Administrativo, en ejecución. | Informe
|  |  |  | Evaluar el Sistema de evaluación al Personal Administrativo. | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de evaluación al Personal Administrativo, evaluado periódicamente. | Informe
|  | Gestión Comercial | P: Captación de líneas para mejorar la autogestión institucional | Elaborar del plan de Gestión Comercial. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan de Gestión Comercial, diseñado y aprobado. | Documento | Dirección Comercial / Boris Mejía / Marcelo Monteros
|  |  |  | Ejecutar el plan de Gestión Comercial. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 7000 | Plan de Gestión Comercial, en ejecución. | Informe
|  | Gestión de Servicios | SP: Plan de mantenimiento de la Institución | Elaborar el Plan de mantenimiento de la Institución | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan de mantenimiento de la Institución, diseñado y aprobado. | Documento | Unidad de servicios / Rodrigo Ramos
|  |  |  | Ejecutar el Plan de mantenimiento de la Institución | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 10000 | Plan de mantenimiento de la Institución, en ejecución. | Informe
| Fortalecer el Sistema de información académico-administrativa a fin de mejorar los procesos internos y responder con eficiencia los requerimientos de los organismos de control. | Gestión de Marketing y Comunicaciones | P: Gestión de Comunicación interna y externa. | Elaborar un Sistema de Comunicación institucional | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Sistema de Comunicación institucional tanto interna como externa, diseñado y aprobado. | Documento | Dirección de Marketing y Comunicaciones / Isabel Fernández
|  |  |  | Ejecutar el Sistema de Comunicación institucional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 20000 | Un Sistema de Comunicación institucional tanto interna como externa, implementado, | Informe
|  | Gestión de TIC | P: Uso de la Plataforma Moodle para Docentes y estudiantes EVA | Revisar y actualizar la Plataforma Moodle para Docentes y estudiantes - EVA, | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plataforma Moodle para Docentes y estudiantes - EVA, diseñado. | Documento | Dirección Gestión Tecnológica / Christian Moscoso
|  |  |  | Ejecutar la Plataforma Moodle para Docentes y estudiantes - EVA, | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Plataforma Moodle para Docentes y estudiantes - EVA, en ejecución | Informe
|  |  | P: TIC en los espacios educativos | Elaborar un Plan de informatización del aprendizaje a través de las TIC | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documento que evidencie la informatización en el aprendizaje a través de las TIC, | Documento
|  |  |  | Aplicar el Plan de informatización del aprendizaje a través de las TIC | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Informe sobre la informatización del aprendizaje a través de las TIC | Informe
|  |  | P: Sistema de Gestión Académica - Administrativa | Actualizar el Sistema de Gestión Académica - Administrativa | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Sistema de Informático de Gestión (SIG) académico y administrativo, diseñado y aprobado. | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Sistema de Gestión Académica - Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Sistema de Informático de Gestión (SIG) académico y administrativo, en ejecución. | Informe
| Fortalecer la gestión de ambientes de aprendizaje y de bienestar institucional para garantizar la calidad en los procesos académicos. | Gestión de Infraestructura | P: Infraestructura física adecuada para atender los requerimientos de las funciones sustantivas. | Elaborar un Plan de Infraestructura física | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de infraestructura institucional física | Documento | Coordinación de la Seguridad Ocupacional / Richard Cabrera
|  |  |  | Realizar las adecuaciones pertinentes a la infraestructura física de la Institución. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 112000 | 100% de ambientes físicos para la gestión académica y administrativa disponibles | Informe
|  |  | P: Equipamiento de laboratorios y talleres; | Elaborar un plan de equipamiento de laboratorios y talleres | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un plan de equipamiento de laboratorios y talleres diseñado | Documento
|  |  |  | Adquirir equipos y herramientas previstas en el Plan de equipamiento de laboratorios y talleres | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 12000 | Un 20% de equipos de laboratorios y talleres adquiridos | Informe
|  |  |  | Evaluar periódicamente el Plan de equipamiento de laboratorios y talleres. | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un plan de equipamiento de laboratorios y talleres evaluado y actualizado periódicamente | Informe
|  |  | SP: Equipamiento tecnológico del Laboratorio de Idiomas. | Elaborar un plan de Equipamiento tecnológico del Laboratorio de Idiomas. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Plan de laboratorio de Idiomas con equipamiento tecnológico, diseñado. | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Equipamiento tecnológico del Laboratorio de Idiomas. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2700 | Un laboratorio de Idiomas con equipamiento tecnológico en servicio- | Informe
|  |  | SP: Plan de mantenimiento de laboratorios y talleres | Elaborar el Plan de mantenimiento de laboratorios y talleres | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un plan de mantenimiento de laboratorios y talleres diseñado, ejecutado, evaluado y actualizado periódicamente hasta 2026. | Documento
|  |  |  | Realizar el mantenimiento de los equipos de laboratorio y talleres | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1700 | Un plan de mantenimiento de laboratorios y talleres diseñado en ejecución | Informe
|  |  | SP: Calidad de aulas e implementación de mejoras | Elaborar un Plan de mantenimiento de aulas. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan de mantenimiento de aulas en condiciones de calidad, diseñado y aprobado. | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Plan de mantenimiento de aulas. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5000 | Documento de revisión periódico de Aulas apropiadas para el aprendizaje de los estudiantes, (espacio, iluminación, acústica, ventilación, confort térmico, medios para proyección, instalaciones eléctricas, mobiliario, higiene y mantenimiento) | Informe
|  |  | SP: Espacios para los servicios de bienestar institucional. | Actualizar el Plan de accesibilidad de los Espacios para los servicios de bienestar institucional. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Plan de accesibilidad de los espacios para los servicios de bienestar institucional, aprobado | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Plan de accesibilidad de los Espacios para los servicios de bienestar institucional. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 12000 | Documento de verificación de las condiciones de accesibilidad física para las personas con discapacidad | Informe
| Adquirir la Condición de Instituto Superior Universitario y crear nuevas sedes | Gestión de la Planificación Estratégica | P: Proyecto de creación del Instituto con condición Universitaria | Elaborar el Proyecto de creación del Instituto con condición Universitaria | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Proyecto de creación del Instituto con condición Universitaria, diseñado y aprobado hasta el año 2023 | Documento | Dirección de Planificación / Adriana Montenegro
|  |  | P: Proyectos de creación de nuevas Sedes | Elaborar el Proyecto de creación de Sedes | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Proyectos de creación de la Sede Santa Elena, diseñado y presentado a los Organismos de Control para su aprobación. | Documento
|  |  |  | Ejecutar el Proyecto de creación de Sedes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5000 | Proyectos de creación de la Sede Santa Elena, en ejecución, primera fase. | Informe
| Orientar la acción estratégica institucional en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, (2023-2026) y planes operativos anuales, POAs, estructurados en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo. | Gestión de la Planificación Estratégica | P: Diseño y evaluación del Plan Estratégico y Operativo Institucional | Diseñar el Plan Estratégico y Operativo Institucional 2023 - 2026. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan Estratégico y Operativo Institucional diseñado y aprobado. | Documento | Dirección de Planificación / Adriana Montenegro
|  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico y Operativo Institucional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Plan Estratégico y Operativo Institucional en ejecución correspondiente al primer año. | Informe
|  |  |  | Evaluar el Plan Estratégico y Operativo Institucional primer año | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Plan Estratégico y Operativo Institucional, evaluado en correspondencia al primer año. | Informe
| Orientar la gestión estratégica institucional al Aseguramiento permanente de la Calidad de la Educación Superior | Gestión de Aseguramiento de la Calidad | P: Autoevaluación Institucional | Elaborar el Proyecto de Autoevaluación Institucional | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0 | Proyecto de Autoevaluación Institucional, diseñado y aprobado, hasta el año 2023 | Documento | Dirección de Aseguramiento de la Calidad / Ma.Cecibel López
|  |  | P: Autoevaluación de Carreras y Programas | Elaborar Proyectos de Autoevaluación de Carreras y Programas | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | Proyecto de Autoevaluación de Carreras y Programas, diseñados y aprobados | Documento
| Actualizar y adecuar la normativa del ISTTE en coherencia con la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Educación Superior y demás reglamentos sobre educación superior vigentes. | Gestión documental, normativa y asesoría jurídica | SP: Aplicación del Código de ética | Actualizar el Código de ética | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Documento Código de ética, elaborado y aprobado. | Documento | Secretaría General - Procuraduría / Andrea Flores / Jenny Pozo; Geovanna Puente
|  |  |  | Aplicar el Código de ética | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documentos sobre la evidencia de la aplicación del Código de ética, | Informe
|  |  | P: Actualización permanente de la Normativa Institucional | Actualizar permanente la Normativa Institucional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Normativa Institucional actualizada acorde a la normativa de Educación Superior. | Documento
|  |  |  | Ejecutar la Normativa Institucional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Normativa Institucional en ejecución. De acuerdo a la normativa de Educación Superior. | Informe
| Gestionar los procesos académicos, administrativos y de infraestructura de la Sede del ISTTE Santa Elena. | Gestión de la Sede la Sede Santa Elena | P: Gestión Académica de la Sede Santa Elena | Elaborar el Plan de Gestión Académica de la Sede Santa Elena | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documentos de Gestión Académica de la Sede Santa Elena, diseñados y aprobados. | Documento | Dirección Sede Santa Elena / Alcides Aranda
|  |  |  | Ejecutar la Gestión Académica de la Sede Santa Elena | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 18250 | Documentos de Gestión Académica de la Sede Santa Elena, que evidencia su ejecución. | Informe
|  |  |  | Evaluar la Gestión Académica de la Sede Santa Elena | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Documentos de Gestión Académica de la Sede Santa Elena, evaluado al primer año. | Informe
416769

## Segumiento y evaluación POA2023
REPORTE DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN AL POA 2023
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PROCESOS | PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA 2023 |  | PRESUPUESTO ESTIMADO | INDICADORES DE GESTIÓN (CCT) | EVIDENCIAS | RESPONSABLES | % DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | % DE CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA | % DE CUMPLIMIENTO POR ESTRATEGIA | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin
OE1: Fortalecer la excelencia académica y humana de los estudiantes, promoviendo su formación integral orientada a contribuir al desarrollo productivo de la sociedad y el país. | Fortalecer la formación integral de los estudiantes, acciones orientadas a la formación en valores, que permitan a los estudiantes contribuir al desarrollo productivo del país. | Gestión Académica | P: Reconocimiento o validación de trayectorias profesionales u homologación de Estudios. | Elaborar procesos de homologación de estudios | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Procesos de reconocimiento o validación de trayectorias profesionales u homologación de Estudios, diseñados | Documento | Coordinadores de Carreras | 100% | 100% | 93.75% | 80.78%
|  |  |  | Aplicar el reconocimiento o validación de trayectorias profesionales | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Procesos de reconocimiento o validación de trayectorias profesionales u homologación de Estudios, en ejecución | Informe |  | 100%
|  |  | P: Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación del proceso docente | Actualizar el sistema de seguimiento, control y evaluación curricular | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación Curricular, actualizado y aprobado, | Documento |  | 75% | 87.5%
|  |  |  | Ejecutar el Sistema de seguimiento, control y evaluación curricular | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación Curricular en ejecución | Informe |  | 100%
|  |  |  | Evaluar del Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación Curricular. | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación Curricular, evaluado periódicamente. | Informe |  | 75%%
|  | Gestión Pedagógica Curricular | P. Acompañamiento Académico y Pedagógico: Sistema de Tutorías (Académicas, PP, Trabajo de Titulación, Investigación Generativa) | Actualizar el Sistema de Tutorías (Académicas, PP, Trabajo de Titulación, Investigación Generativa) | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Sistema para Tutorías Académicas, Prácticas Preprofesionales, Trabajo de Titulación y de Investigación Generativa, actualizado | Documento | Directora Académica | 75% | 87.5% | 93.31%
|  |  |  | Ejecutar el Sistema de Tutorías (Académicas, PP, Trabajo de Titulación, Investigación Generativa) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema para Tutorías Académicas, Prácticas Preprofesionales, Trabajo de Titulación y de Investigación Generativa, en ejecución. | Informe | Elsa Pezo | 100%
|  |  | SP: Programas de Estudio de las Asignaturas (Syllabus/Guías de Estudio, PEAs) de las carreras | Elaborar periódicamente los Programas de Estudio de las Asignaturas | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Programas de Estudio de las Asignaturas (Syllabus/Guías de Estudio, PEAs) de las carreras, planificadas. | Documento |  | 100% | 83.33%
|  |  |  | Ejecutar los Programas de Estudio de las Asignaturas | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Programas de Estudio de las Asignaturas (Syllabus/Guías de Estudio, PEAs) en ejecución. | Informe |  | 50%
|  |  |  | Evaluar periódicamente los Programas de Estudio de las Asignaturas | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Programas de Estudio de las Asignaturas evaluadas en cada período académico. | Informe |  | 100%
|  |  | SP: Guías de Aprendizaje de los estudiantes | Elaborar las guías de aprendizaje de los estudiantes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Guías de aprendizaje (Guía de estudio de la asignatura; Guía de clases prácticas; Guía de prácticas en el entorno laboral real; Guía para el desarrollo del trabajo de integración curricular. | Documento |  | 100% | 100%
|  |  |  | Ejecutar las guías para orientar la labor de aprendizaje de los estudiantes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 |  | Informe |  | 100%
|  |  | SP: Diseño, ejecución y seguimiento del Sistema de seguimiento al syllabus | Diseñar el Sistema de seguimiento al syllabus | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de seguimiento al syllabus, diseñado. | Documento |  | 100% | 100%
|  |  | P: Sistema para la formación práctica en el entorno académico | Planificar las prácticas de aplicación y experimentación en el entono académico | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno académico, diseñado y aprobado. | Documento |  | 100% | 93.33%
|  |  |  | Ejecutar las prácticas de aplicación y experimentación en el entono académico | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno académico en ejecución | Informe |  | 100%
|  |  |  | Evaluar las prácticas de aplicación y experimentación en el entono académico | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno académico, evaluado periódicamente. | Informe |  | 80%
|  |  | P: Buenas Prácticas Ambientales: desarrollo sostenible y ética ambiental. | Diseñar el Proyecto Institucional de Buenas Prácticas Ambientales | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Proyectos institucionales de Buenas Prácticas Ambientales | Documento |  | 75% | 100%
|  |  |  | Ejecutar el Proyecto Institucional de Buenas Prácticas Ambientales (desarrollo sostenible y ética ambiental) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1700 | Documento de desarrollo de los proyectos institucionales de Buenas Prácticas Ambientales | Informe |  | 100%
|  |  | SP: Promoción y difusión del cuidado ambiental: campañas e iniciativas ambientales, cursos de formación continua, convenios de cooperación interinstitucional | Elaborar el Plan de promoción y difusión del cuidado ambiental | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de promoción y difusión del cuidado ambiental | Documento |  | 100% | 89%
|  |  |  | Ejecutar el plan de promoción y difusión del cuidado ambiental: campañas e iniciativas ambientales | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Evidencias del desarrollo del Plan de promoción y difusión del cuidado ambiental | Informe |  | 90%
|  | Gestión de la Oferta Académica | P: Diseño Curricular de Carreras (Macro, Meso y Microcurricular) | Diseñar varias carreras tecnológicas nuevas | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | 1 carreras tecnológicas nuevas diseñadas hasta el año 2026. | Diseños curriculares | Directora Académica | 99% | 82% | 82%
|  |  | P: Plan para la formación en valores: Universal; Académico y Profesional | Elaborar los Estudios de necesidades de formación de grado y posgrado | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 8 estudios de necesidades de formación de grado y posgrado, diseñado, hasta el año 2026. | Documento | Elsa Pezo | 65%
| Apoyar el proceso educativo y de formación de los actores, en base a normativa que regula los procesos académicos. | Gestión Académica | P: Sistema de becas y ayudas económicas para formación de Posgrado de docentes. | Diseñar un Sistema de becas y ayudas económicas para formación de Posgrado de docentes. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 9200 | Un Sistema de becas y ayudas económicas parala formación de Posgrado de docentes, diseñado y aprobado. | Documento | Coordinadores de Carreras | 100% | 100% | 77.56%
|  |  | P: Plan de Capacitación Docente . | Elaborar el Pan de Capacitación Docente | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Un plan de capacitación docente diseñado | Documento |  | 80% | 66%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Capacitación Docente | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | Un 20% del Plan de Capacitación Docente Ejecutado | Informe |  | 18%
|  |  |  | Evaluar el Plan de Capacitación Docente | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un plan de capacitación docente evaluado periódicamente. | informe |  | 100%
|  |  | SP: Seguimiento, Control y Evaluación del Plan de capacitación Docente | Elaborar la metodología de Seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Una Guía metodológica de Seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | Documento |  | 75% | 66.67%
|  |  |  | Ejecutar el Seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documentos de evidencias del seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | Informe |  | 75%
|  |  |  | Evaluar el plan de Seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Informe final del seguimiento, control y evaluación del plan de capacitación docente | Informe |  | 50%
| Fortalecer el sistema de admisión y nivelación a los estudios de grado y posgrado a fin de garantizar el acceso y permanencia estudiantil al Instituto. | Gestión pedagógica Curricular | P: Acompañamiento Académico y Pedagógico: Sistema de Admisión a estudios de Grado y Posgrado | Elaborar y aprobar el Sistema de Admisión y Nivelación | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un sistema de admisión y nivelación diseñado y aprobado. | Documento | Directora Académica | 100% | 78.75% | 87.75%
|  |  |  | Aplicar el Sistema de Admisión y Nivelación | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema de admisión y nivelación en ejecución | Informe | Elsa Pezo | 50%
|  |  |  | Evaluar el Sistema de Admisión y Nivelación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema de admisión y nivelación evaluado. | Informe |  | 80%
|  |  | SP: Diseño, ejecución y evaluación de los cursos de nivelación. | Elaborar y aprobar del Curso de Nivelación | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un curso de nivelación aprobado | Documento |  | 85% | 80%
|  |  |  | Ejecutar Curso de Nivelación | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | Un curso de nivelación ejecutado | Informe |  | 55%
|  |  |  | Evaluar el Curso de Nivelación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un curso de nivelación evaluado | Informe |  | 100%
|  |  | SP: Acompañamiento Académico y Pedagógico: Integración de los estudiantes a la vida académica | Elaborar un Plan de acciones que apoyen a los nuevos estudiantes a integrarse a la vida académica: (procesos de inducción, técnicas de estudio, desarrollo de la comprensión lectora, desarrollo del pensamiento crítico, manejo y resolución de conflictos) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de acciones que apoyen a los nuevos estudiantes a integrarse a la vida académica | Documento |  | 100% | 100%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de acciones que apoyen a los nuevos estudiantes a integrarse a la vida académica: (procesos de inducción, técnicas de estudio, desarrollo de la comprensión lectora, desarrollo del pensamiento crítico, manejo y resolución de conflictos) | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documento que evidencie la ejecución del Plan de acciones para integrarse a la vida académica |  |  | 100% | 100%
|  |  | SP: Acompañamiento Académico y Pedagógico: Sistema de Estímulos y reconocimiento académico | Elaborar el sistema de Estímulos y reconocimientos académicos a los estudiantes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Sistema de Estímulos y reconocimientos académicos a los estudiantes | Documento |  | 80% | 80%
|  |  |  | Ejecutar el sistema de Estímulos y reconocimientos académicos a los estudiantes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 4800 | Documentos que evidencien la ejecución del Sistema de Estímulos y reconocimientos académicos a los estudiantes | Informe |  | 80%
| Robustecer la administración del personal académico con la intención de que responda a las necesidades y exigencias de calidad, que requiere la formación que se imparte en las carreras del ISTTE. | Gestión Pedagógica Curricular | P: Rediseño del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. | Planificar el rediseño del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente por período académico | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, diseñado en cada período académico | Documento | Directora Académica | 80% | 73% | 72.17%
|  |  |  | Aplicar el sistema de Evaluación del Desempeño Docente. | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | Un informe de los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente. | Informe | Elsa Pezo | 66%
|  |  | P: Actualización del reglamento de carrera y escalafón docente (incluye tabla escalafonaria del personal) | Actualizar el reglamento de carrera y escalafón docente que incluye la tabla escalafonaria del personal académico. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Reglamento de Carrera y Escalafón Docente, actualizado, que incluye tabla escalafonaria del personal, elaborado y aprobado. | Documento |  | 66% | 66%
|  |  | P: Distributivo de Trabajo Docente semestral (incluye instructivo) | Elaborar el distributivo de trabajo docente en cada período académico de acuerdo a la normativa institucional. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Distributivo de Trabajo Docente semestral, elaborado y aprobado. | Documento |  | 80% | 77.5%
|  |  |  | Aplicar el distributivo de trabajo docente en cada período académico de acuerdo a la normativa institucional. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Distributivo de Trabajo Docente semestral, en ejecución. | Informe |  | 75%
| Procesar continuamente la relación sistemática de los graduados y empleadores a fin de obtener información acerca de las experiencias de eficiencia terminal, conservación estudiantil e inclusión laboral. | Gestión Pedagógica Curricular | SP: Eficiencia Terminal | Examinar el comportamiento de las tasas de eficiencia terminal | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Reglamento de Titulación, elaborado hasta el año 2022. | Documento | Directora Académica | 100% | 60% | 60%
|  |  | P: Elaboración, aprobación y ejecución de la Unidad de Integración curricular | Diseñar la Unidad de Integración curricular | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Una propuesta de Unidad de Integración Curricular diseñada y aprobada hasta 2022 | Documento | Elsa Pezo | 20%
| Fortalecer la gestión de ambientes de aprendizaje y de bienestar institucional para garantizar la calidad en los procesos académicos. | Gestión de Bienestar Institucional | SP: Bienestar Estudiantil: Acción afirmativa | Elaborar el Plan de Igualdad de Oportunidades, que cuente con una normativa establecida. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Unidad de Bienestar Institucional, constituida. | Documento | Dirección de Bienestar / Sandra Jaramillo | 100% | 100% | 82.5%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Igualdad de Oportunidades | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 8246 | Unidad de Bienestar Institucional, en servicio a la comunidad. | Informe |  | 100%
|  |  | SP: Bienestar Estudiantil: Ética y Transparencia (código de ética; Rendición de cuentas) | Elaborar el plan de acción de la unidad de Bienestar Estudiantil | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de acción de la unidad de Bienestar Estudiantil | Documento |  | 100% | 100%
|  |  |  | Ejecutar el plan de acción de la unidad de Bienestar Estudiantil que evidencie la Ética y Transparencia | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documentos que evidencien la ejecución del Plan de acción de la unidad de Bienestar Estudiantil | Informe |  | 100%
|  |  | SP: Bienestar Psicológico: Proyecto de intervención positiva | Elaborar el Proyecto de intervención positiva sobre los conocimientos y herramientas que conducen al bienestar psicológico, a la felicidad. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Proyecto de intervención positiva sobre los conocimientos y herramientas que conducen al bienestar psicológico, a la felicidad. | Documento |  | 100% | 100%
|  |  |  | Ejecutar el Proyecto de intervención positiva sobre los conocimientos y herramientas que conducen al bienestar psicológico, a la felicidad. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | Documentos de ejecución del Proyecto de intervención positiva sobre los conocimientos y herramientas que conducen al bienestar psicológico, a la felicidad. | Informe |  | 100%
|  |  | P: Formación Complementaria (extracurricular de los estudiantes) | Planificar las actividades extracurriculares para la participación de los estudiantes. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 5000 | Un plan de Formación Complementarias con las actividades culturales y deportivas, diseñado y aprobado. | Documento |  | 60% | 30%
|  |  |  | Ejecutar las actividades culturales y deportivas que participan los estudiantes. | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | Un plan de Formación Complementarias con las actividades culturales y deportivas en ejecución. | Informe |  | 0%
|  |  | P: Sistema de Gestión de biblioteca del ISTTE. | Diseñar el sistema de Gestión de Biblioteca del ISTTE | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de Gestión de biblioteca del ISTTE, diseñado y aprobado. | Documento | Bibliotecario / Betsabé Goldstein | 75% | 87.5% | 78%
|  | Gestión Biblioteca |  | Aplicar el sistema de Gestión de Biblioteca del ISTTE | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 3000 | Un Sistema de Gestión de biblioteca del ISTTE, en ejecución. | Informe |  | 100%
|  |  | SP: Incremento del acervo bibliográfico de las carreras. | Planificar el incremento del acervo bibliográfico de las carreras. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un plan de adquisiciones, y de generación de contenidos específicos para las carreras, diseñado. | Documento |  | 80% | 65%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de adquisiciones bibliográfico de las carreras. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5073 | Un plan de adquisiciones, y de generación de contenidos específicos para las carreras, en ejecución. | Informe |  | 50%
OE2: Impulsar la investigación desarrollo e innovación pertinente y de impacto, a nivel local, zonal, nacional y regional. | Fortalecer los procesos de investigación científica y tecnológica, encaminados a generar nuevos hallazgos y su expansión a nivel local, zonal, nacional y regional. | Gestión de Investigación | P: Plan de Investigación científica y tecnológica | Elaborar el Plan de Investigación Científica | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Plan de Investigación Científica elaborado y aprobado | Documento | Dirección de Investigación /Ana T. Berrios / Christian Cabascango | 85% | 61.67% | 74.17% | 74.17%
|  |  | (Producción Científica) | Ejecutar el Plan de Investigación Científica | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 70000 | Un Plan de Investigación Científica en ejecución | Informe |  | 30%
|  |  |  | Evaluar el Plan de Investigación Científica | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de Investigación Científica evaluado | Informe |  | 70%
| Definir campos de acción, estructuración de proyectos inter y multidisciplinares | Gestión de Investigación | SP: Líneas y sublíneas de Investigación | Elaborar y aprobar las líneas y sublíneas de investigación | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Un documento con las líneas y sublíneas de investigación aprobadas | Documento | Dirección de Investigación /Ana T. Berrios / Christian Cabascango | 85% | 86.67%
|  |  | SP: Proyectos de investigación científica y tecnológica | Diseñar Proyectos de investigación científica y tecnológica | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Proyectos de investigación científica y tecnológica aprobados, | Documento |  | 90%
|  |  |  | Ejecutar los Proyectos de investigación científica y tecnológica | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 30000 | Proyectos de investigación científica y tecnológica en ejecución. | Informe |  | 85%
OE3: Promover la vinculación con la sociedad orientada a resolver los problemas y necesidades de la comunidad, fortaleciendo sus capacidades y potenciando la formación significativa de los estudiantes. | Fortalecer la ejecución de la función sustantiva de vinculación con la sociedad, acorde a las necesidades detectadas en la comunidad. | Gestión de Vinculación con la Sociedad y las Prácticas P.P. | P: Plan de Vinculación con la Sociedad | Elaborar y aprobar el Plan de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Plan de Vinculación con la Sociedad diseñado y aprobado. | Documento | Dirección de Vinculac. Sociedad / Vinculación: Víctor Garay | 90% | 90% | 77.5% | 68%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de Vinculación con la Sociedad en ejecución. | Informe |  | 90%
|  |  |  | Evaluar el Plan de Vinculación con la Sociedad | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de Vinculación con la Sociedad evaluado | Informe |  | 70% | 65%
|  |  | SP: Estudio de Problemática Social para la realización de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. | Elaborar un estudio de Necesidades sociales para la realización de proyectos de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1700 | Un Estudio de Problemática Social para la realización de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. | Documento |  | 60%
|  |  | P: Gestión de Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad | Elaborar Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Programas y proyectos de Vinculación con la Sociedad diseñados. | Documento |  | 50% | 55% | 61.67%
|  |  |  | Ejecutar los Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 13600 | Programas y proyectos de Vinculación con la Sociedad en ejecución | Informe |  | 100%
|  |  |  | Evaluar los Proyectos de Vinculación con la Sociedad | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Programas y proyectos de Vinculación con la Sociedad evaluados. | Informe |  | 60%
|  |  | P: Gestión de Prácticas Pre profesionales y/o pasantías. | Elaborar un sistema de Prácticas Pre profesionales y/o pasantías. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno laboral real, diseñado. | Documento |  | 60% | 55%
|  |  |  | Ejecutar las Prácticas Pre profesionales y/o pasantías. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno laboral real, en ejecución. | Informe |  | 55%
|  |  |  | Evaluar el sistema de Prácticas Pre profesionales y/o pasantías. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un sistema para la formación práctica en el entorno laboral real, evaluado periódicamente. | Informe |  | 50%
|  | Gestión de la Educación Continua | P: Plan de Educación Continua para el ISTTE; ISTTE con condición universitario | Elaborar el Plan de Educación Continua | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Plan de Educación continua, diseñado. | Documento | Coordinador de Educación Continua / Karla Robalino | 50% | 75%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Educación Continua | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de Educación continua, en ejecución. | Informe |  | 100%
OE4: Mejorar la gestión de la institución enfocada al aseguramiento de la calidad, para fomentar el crecimiento continuo y el logro de sus objetivos. | Mejorar la gestión administrativo-financiera del ISTTE, para garantizar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos al servicio de la comunidad. | Gestión de la Seguridad Ocupacional | P: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan de emergencias aprobado, (Reglamento de higiene y seguridad, enmarcada en las normas nacionales) | Documento | Coordinación de la Seguridad Ocupacional / Richard Cabrera | 60% | 60% | 60% | 64.26%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 17000 | Plan de emergencias en ejecución, (Reglamento de higiene y seguridad, enmarcada en las normas nacionales) | Informe |  | 60%
|  | Gestión de Tesorería | P: Presupuesto de operación e inversión. | Elaborar el presupuesto de operación e inversión para el año 2023 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Un presupuesto para el año 2023 aprobado | Documento | Tesorería / Mirian Mena | 100% | 94% | 87%
|  |  |  | Aplicar el presupuesto contingente para el año 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un presupuesto contingente para el año 2023 aplicado | Informe |  | 100%
|  |  | P: Autogestión financiera | Definir estrategias de autogestión financiera | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Unas estrategias de autogestión financiera diseñadas y aprobadas | Documento |  | 100%
|  |  |  | Aplicar estrategias de autogestión financiera | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Unas estrategias de autogestión en aplicación | Informe |  | 50%
|  | Gestión de Talento Humano | P: Selección e ingreso de Docentes de acuerdo a la normativa vigente | Preparar los procesos de selección de docentes para su vinculación al Instituto | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Un documento con los procesos de selección de los docentes aprobado | Documento | Dirección de Talento Humano / | 100% | 100% | 80%
|  |  |  | Ejecutar el proceso de Selección de docentes de acuerdo a la normativa vigente | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 100% de docentes con el proceso de selección para incorporarse a la docencia | Informe | Jimena Silva | 100%
|  |  | SP: Proceso de concursos de merecimientos y oposición de docentes que ingresan a la cátedra del ISTTE. | Elaborar los Concursos de merecimientos y oposición de docentes que ingresan a la cátedra del ISTTE. | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Proceso de concursos de merecimientos y oposición de docentes que ingresan a la cátedra del ISTTE, diseñado y aprobado. | Documento |  | 100% | 100%
|  |  |  | Ejecutar los Concursos de merecimientos y oposición de docentes que ingresan a la cátedra del ISTTE. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Proceso de concursos de merecimientos y oposición de docentes que ingresan a la cátedra del ISTTE, en ejecución. | Informe |  | 100%
|  |  | SP: Titularización de docentes TC Y MT | Realizar el proceso para la incorporación de docentes titulares | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Un proceso para la incorporación de docentes titulares aprobado | Documento |  | 100% | 59%
|  |  |  | Titular a varios docentes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 16000 | 20% de docentes titulares incorporados | Reporte |  | 50%
|  |  | P: Plan de Capacitación Administrativo. | Elaborar el Plan de Capacitación Administrativo | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan de Capacitación Administrativo, diseñado y aprobado, | Documento |  | 50% | 75%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Administrativo | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 7800 | Plan de Capacitación Administrativo, en ejecución. | Informe |  | 100%
|  |  | P: Sistema de evaluación al Personal Administrativo. | Elaborar el Sistema de Evaluación al Personal Administrativo. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Sistema de evaluación al Personal Administrativo, diseñado y aprobado. | Documento |  | 100% | 71%
|  |  |  | Ejecutar el Sistema de Evaluación al Personal Administrativo. | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de evaluación al Personal Administrativo, en ejecución. | Informe |  | 75%
|  |  |  | Evaluar el Sistema de evaluación al Personal Administrativo. | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Sistema de evaluación al Personal Administrativo, evaluado periódicamente. | Informe |  | 38%
|  | Gestión Comercial | P: Captación de líneas para mejorar la autogestión institucional | Elaborar del plan de Gestión Comercial. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan de Gestión Comercial, diseñado y aprobado. | Documento | Dirección Comercial / Boris Mejía / Marcelo Monteros | 60% | 80%
|  |  |  | Ejecutar el plan de Gestión Comercial. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 7000 | Plan de Gestión Comercial, en ejecución. | Informe |  | 100%
|  | Gestión de Servicios | SP: Plan de mantenimiento de la Institución | Elaborar el Plan de mantenimiento de la Institución | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan de mantenimiento de la Institución, diseñado y aprobado. | Documento | Unidad de servicios / Rodrigo Ramos | 70% | 75%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de mantenimiento de la Institución | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 10000 | Plan de mantenimiento de la Institución, en ejecución. | Informe |  | 80%
| Fortalecer el Sistema de información académico-administrativa a fin de mejorar los procesos internos y responder con eficiencia los requerimientos de los organismos de control. | Gestión de Marketing y Comunicaciones | P: Gestión de Comunicación interna y externa. | Elaborar un Sistema de Comunicación institucional | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Sistema de Comunicación institucional tanto interna como externa, diseñado y aprobado. | Documento | Dirección de Marketing y Comunicaciones / Isabel Fernández | 90% | 62.5% | 60%
|  |  |  | Ejecutar el Sistema de Comunicación institucional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 20000 | Un Sistema de Comunicación institucional tanto interna como externa, implementado, | Informe |  | 35%
|  | Gestión de TIC | P: Uso de la Plataforma Moodle para Docentes y estudiantes EVA | Revisar y actualizar la Plataforma Moodle para Docentes y estudiantes - EVA, | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plataforma Moodle para Docentes y estudiantes - EVA, diseñado. | Documento | Dirección Gestión Tecnológica / Christian Moscoso | 100% | 100%
|  |  |  | Ejecutar la Plataforma Moodle para Docentes y estudiantes - EVA, | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Plataforma Moodle para Docentes y estudiantes - EVA, en ejecución | Informe |  | 100%
|  |  | P: TIC en los espacios educativos | Elaborar un Plan de informatización del aprendizaje a través de las TIC | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documento que evidencie la informatización en el aprendizaje a través de las TIC, | Documento |  | 50% | 40%
|  |  |  | Aplicar el Plan de informatización del aprendizaje a través de las TIC | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Informe sobre la informatización del aprendizaje a través de las TIC | Informe |  | 30%
|  |  | P: Sistema de Gestión Académica - Administrativa | Actualizar el Sistema de Gestión Académica - Administrativa | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Sistema de Informático de Gestión (SIG) académico y administrativo, diseñado y aprobado. | Documento |  | 50% | 40%
|  |  |  | Ejecutar el Sistema de Gestión Académica - Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Sistema de Informático de Gestión (SIG) académico y administrativo, en ejecución. | Informe |  | 30%
| Fortalecer la gestión de ambientes de aprendizaje y de bienestar institucional para garantizar la calidad en los procesos académicos. | Gestión de Infraestructura | P: Infraestructura física adecuada para atender los requerimientos de las funciones sustantivas. | Elaborar un Plan de Infraestructura física | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Un Plan de infraestructura institucional física | Documento | Coordinación de la Seguridad Ocupacional / Richard Cabrera | 90% | 95% | 66.39%
|  |  |  | Realizar las adecuaciones pertinentes a la infraestructura física de la Institución. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 112000 | 100% de ambientes físicos para la gestión académica y administrativa disponibles | Informe |  | 100%
|  |  | P: Equipamiento de laboratorios y talleres; | Elaborar un plan de equipamiento de laboratorios y talleres | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un plan de equipamiento de laboratorios y talleres diseñado | Documento |  | 20% | 23.33%
|  |  |  | Adquirir equipos y herramientas previstas en el Plan de equipamiento de laboratorios y talleres | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 12000 | Un 20% de equipos de laboratorios y talleres adquiridos | Informe |  | 30%
|  |  |  | Evaluar periódicamente el Plan de equipamiento de laboratorios y talleres. | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Un plan de equipamiento de laboratorios y talleres evaluado y actualizado periódicamente | Informe |  | 20%
|  |  | SP: Equipamiento tecnológico del Laboratorio de Idiomas. | Elaborar un plan de Equipamiento tecnológico del Laboratorio de Idiomas. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Plan de laboratorio de Idiomas con equipamiento tecnológico, diseñado. | Documento |  | 20% | 40%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Equipamiento tecnológico del Laboratorio de Idiomas. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2700 | Un laboratorio de Idiomas con equipamiento tecnológico en servicio- | Informe |  | 60%
|  |  | SP: Plan de mantenimiento de laboratorios y talleres | Elaborar el Plan de mantenimiento de laboratorios y talleres | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un plan de mantenimiento de laboratorios y talleres diseñado, ejecutado, evaluado y actualizado periódicamente hasta 2026. | Documento |  | 60% | 40%
|  |  |  | Realizar el mantenimiento de los equipos de laboratorio y talleres | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1700 | Un plan de mantenimiento de laboratorios y talleres diseñado en ejecución | Informe |  | 20%
|  |  | SP: Calidad de aulas e implementación de mejoras | Elaborar un Plan de mantenimiento de aulas. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan de mantenimiento de aulas en condiciones de calidad, diseñado y aprobado. | Documento |  | 100% | 100%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de mantenimiento de aulas. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5000 | Documento de revisión periódico de Aulas apropiadas para el aprendizaje de los estudiantes, (espacio, iluminación, acústica, ventilación, confort térmico, medios para proyección, instalaciones eléctricas, mobiliario, higiene y mantenimiento) | Informe |  | 100%
|  |  | SP: Espacios para los servicios de bienestar institucional. | Actualizar el Plan de accesibilidad de los Espacios para los servicios de bienestar institucional. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Un Plan de accesibilidad de los espacios para los servicios de bienestar institucional, aprobado | Documento |  | 100% | 100%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de accesibilidad de los Espacios para los servicios de bienestar institucional. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 12000 | Documento de verificación de las condiciones de accesibilidad física para las personas con discapacidad | Informe |  | 100%
| Adquirir la Condición de Instituto Superior Universitario y crear nuevas sedes | Gestión de la Planificación Estratégica | P: Proyecto de creación del Instituto con condición Universitaria | Elaborar el Proyecto de creación del Instituto con condición Universitaria | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Proyecto de creación del Instituto con condición Universitaria, diseñado y aprobado hasta el año 2023 | Documento | Dirección de Planificación / Adriana Montenegro | 0% | 60% | 60%
|  |  | P: Proyectos de creación de nuevas Sedes | Elaborar el Proyecto de creación de Sedes | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Proyectos de creación de la Sede Santa Elena, diseñado y presentado a los Organismos de Control para su aprobación. | Documento |  | 100%
|  |  |  | Ejecutar el Proyecto de creación de Sedes | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5000 | Proyectos de creación de la Sede Santa Elena, en ejecución, primera fase. | Informe |  | 80%
| Orientar la acción estratégica institucional en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, (2023-2026) y planes operativos anuales, POAs, estructurados en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo. | Gestión de la Planificación Estratégica | P: Diseño y evaluación del Plan Estratégico y Operativo Institucional | Diseñar el Plan Estratégico y Operativo Institucional 2023 - 2026. | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | Plan Estratégico y Operativo Institucional diseñado y aprobado. | Documento | Dirección de Planificación / Adriana Montenegro | 75% | 75% | 75%
|  |  |  | Ejecutar el Plan Estratégico y Operativo Institucional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Plan Estratégico y Operativo Institucional en ejecución correspondiente al primer año. | Informe |  | 100%
|  |  |  | Evaluar el Plan Estratégico y Operativo Institucional primer año | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Plan Estratégico y Operativo Institucional, evaluado en correspondencia al primer año. | Informe |  | 50%
| Orientar la gestión estratégica institucional al Aseguramiento permanente de la Calidad de la Educación Superior | Gestión de Aseguramiento de la Calidad | P: Autoevaluación Institucional | Elaborar el Proyecto de Autoevaluación Institucional | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 0 | Proyecto de Autoevaluación Institucional, diseñado y aprobado, hasta el año 2023 | Documento | Dirección de Aseguramiento de la Calidad / Ma.Cecibel López | 25% | 25% | 25%
|  |  | P: Autoevaluación de Carreras y Programas | Elaborar Proyectos de Autoevaluación de Carreras y Programas | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 0 | Proyecto de Autoevaluación de Carreras y Programas, diseñados y aprobados | Documento |  | 25%
| Actualizar y adecuar la normativa del ISTTE en coherencia con la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Educación Superior y demás reglamentos sobre educación superior vigentes. | Gestión documental, normativa y asesoría jurídica | SP: Aplicación del Código de ética | Actualizar el Código de ética | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 0 | Documento Código de ética, elaborado y aprobado. | Documento | Secretaría General - Procuraduría / Andrea Flores / Jenny Pozo; Geovanna Puente | 75% | 87.5% | 87.5%
|  |  |  | Aplicar el Código de ética | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documentos sobre la evidencia de la aplicación del Código de ética, | Informe |  | 100%
|  |  | P: Actualización permanente de la Normativa Institucional | Actualizar permanente la Normativa Institucional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Normativa Institucional actualizada acorde a la normativa de Educación Superior. | Documento |  | 75%
|  |  |  | Ejecutar la Normativa Institucional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Normativa Institucional en ejecución. De acuerdo a la normativa de Educación Superior. | Informe |  | 100%
| Gestionar los procesos académicos, administrativos y de infraestructura de la Sede del ISTTE Santa Elena. | Gestión de la Sede la Sede Santa Elena | P: Gestión Académica de la Sede Santa Elena | Elaborar el Plan de Gestión Académica de la Sede Santa Elena | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0 | Documentos de Gestión Académica de la Sede Santa Elena, diseñados y aprobados. | Documento | Dirección Sede Santa Elena / Alcides Aranda | 25% | 41.67% | 41.67%
|  |  |  | Ejecutar la Gestión Académica de la Sede Santa Elena | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 18250 | Documentos de Gestión Académica de la Sede Santa Elena, que evidencia su ejecución. | Informe |  | 75%
|  |  |  | Evaluar la Gestión Académica de la Sede Santa Elena | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | Documentos de Gestión Académica de la Sede Santa Elena, evaluado al primer año. | Informe |  | 25%
416769